## Hoja1
Daily Scrum Meeting
Martes 13 de agosto de 2024
Asignado a | Prioridades | Nivel de prioridad | Progreso | Estatus del progreso | Problemas y comentarios
Diego Saavedra | Pensar idea sobre el proyecto | Alto | Iniciado | En progreso | Necesitamos pensar una idea para un proyecto
Martes 20 de agosto de 2024
Asignado a | Prioridades | Nivel de prioridad | Progreso | Estatus del progreso | Problemas y comentarios
Diego Saavedra | Pensar idea sobre el proyecto | Alto | Terminado | Terminado | Necesitamos pensar una idea para un proyecto
Felipe Canto | Idear proximo diseño del front end | Medio | Iniciado | En progreso | Necesitamos pensar como haremos el frontend
Diego Saavedra | Pensar que tecnologias usaremos | Alto | Iniciado | En progreso | Necesitamos pensar que tecnologias usaremos
Martes 27 de agosto de 2024
Asignado a | Prioridades | Nivel de prioridad | Progreso | Estatus del progreso | Problemas y comentarios
Felipe Canto | Idear proximo diseño del front end | Medio | Terminado | Terminado | Necesitamos pensar como haremos el frontend
Diego Saavedra | Pensar que tecnologias usaremos | Alto | Terminado | Terminado | Necesitamos pensar que tecnologias usaremos
Martes 03 de septiembre de 2024
Asignado a | Prioridades | Nivel de prioridad | Progreso | Estatus del progreso | Problemas y comentarios
Matias Pizarro | Fase de recoleccion de documentos | Medio | Iniciado | En progreso | Se empezaran a llenar los documentos necesarios y guardarlos
Martes 10 de septiembre de 2024
Asignado a | Prioridades | Nivel de prioridad | Progreso | Estatus del progreso | Problemas y comentarios
Matias Pizarro | Fase de recoleccion de documentos | Medio | Terminado | Terminado | Se empezaran a llenar los documentos necesarios y guardarlos
Martes 24 de septiembre de 2024
Asignado a | Prioridades | Nivel de prioridad | Progreso | Estatus del progreso | Problemas y comentarios
Felipe Canto | Inicio de creacion del proyecto en Django | Alto | Iniciado | En progreso | Se empezara a crear el proyecto en django
Diego Saavedra | Estudio sobre las tecnologias a utilizar | Bajo | Iniciado | En progreso | Se estudiara como utilizaremos las tecnologias anteriormente pensadas
Martes 01 de octubre de 2024
Asignado a | Prioridades | Nivel de prioridad | Progreso | Estatus del progreso | Problemas y comentarios
Felipe Canto | Inicio de creacion del proyecto en Django | Alto | Iniciado | En progreso | Se empezara a crear el proyecto en django
Diego Saavedra | Estudio sobre las tecnologias a utilizar | Bajo | Terminado | Terminado | Se estudiara como utilizaremos las tecnologias anteriormente pensadas
Felipe Canto | Inicio de creacion del front end | Medio | Iniciado | En progreso | Se iniciara a programar el frontend a utilizar en la pagina
Martes 08 de octubre de 2024
Asignado a | Prioridades | Nivel de prioridad | Progreso | Estatus del progreso | Problemas y comentarios
Felipe Canto | Inicio de creacion del proyecto en Django | Alto | Terminado | Terminado | Se empezara a crear el proyecto en django
Felipe Canto | Inicio de creacion del front end | Medio | Iniciado | En progreso | Se analizara entre el grupo que mejorar o cambiar del frontend
Matias Pizarro | Inicio de creacion del backend | Alto | Iniciado | En progreso | Se iniciara a programar el backend y la base de datos
Martes 22 de octubre de 2024
Asignado a | Prioridades | Nivel de prioridad | Progreso | Estatus del progreso | Problemas y comentarios
Felipe Canto | Inicio de creacion del front end | Medio | Terminado | Terminado | Se analizara entre el grupo que mejorar o cambiar del frontend
Matias Pizarro | Inicio de creacion del backend | Alto | Terminado | Terminado | Se iniciara a programar el backend y la base de datos
Martes 29 de octubre de 2024
Asignado a | Prioridades | Nivel de prioridad | Progreso | Estatus del progreso | Problemas y comentarios
Matias Pizarro | Se validaran todos los formularios | Bajo | Iniciado | En progreso
Matias Pizarro | Se arreglaran errores de diseño | Bajo | Iniciado | En progreso
Diego Saavedra | Se iniciara la programacion del carrito | Medio | Iniciado | En progreso
Felipe Canto | Se llenara la base de datos | Bajo | Iniciado | En progreso
Martes 05 de noviembre de 2024
Asignado a | Prioridades | Nivel de prioridad | Progreso | Estatus del progreso | Problemas y comentarios
Matias Pizarro | Se validaran todos los formularios | Bajo | Terminado | Terminado
Matias Pizarro | Se arreglaran errores de diseño | Bajo | Terminado | Terminado
Diego Saavedra | Se iniciara la programacion del carrito | Medio | Terminado | Terminado
Felipe Canto | Se llenara la base de datos | Bajo | Terminado | Terminado
Diego Saavedra | Se iniciara la programacion del foro | Medio | Iniciado | En progreso
Matias Pizarro | Se iniciara a crear la funcion de comparar componentes | Alto | Iniciado | En progreso
Martes 12 de noviembre de 2024
Asignado a | Prioridades | Nivel de prioridad | Progreso | Estatus del progreso | Problemas y comentarios
Diego Saavedra | Se iniciara la programacion del foro | Medio | Iniciado | En progreso
Matias Pizarro | Se iniciara a crear la funcion de comparar componentes | Alto | Iniciado | En progreso
Felipe Canto | Se creara la funcion para eliminar,agregar,editar productos | Bajo | Iniciado | En progreso
Martes 19 de noviembre de 2024
Asignado a | Prioridades | Nivel de prioridad | Progreso | Estatus del progreso | Problemas y comentarios
Diego Saavedra | Se iniciara la programacion del foro | Medio | Terminado | Terminado
Matias Pizarro | Se iniciara a crear la funcion de comparar componentes | Alto | Terminado | Terminado
Felipe Canto | Se creara la funcion para eliminar,agregar,editar productos | Bajo | Terminado | Terminado
Diego Saavedra | Se iniciara la investigacion para programar la IA | Medio | Iniciado | En progreso
Martes 26 de noviembre de 2024
Asignado a | Prioridades | Nivel de prioridad | Progreso | Estatus del progreso | Problemas y comentarios
Diego Saavedra | Se iniciara la investigacion para programar la IA | Medio | Terminado | Terminado
Diego Saavedra | Inicio programacion de la IA | Alto | Iniciado | En progreso
Martes 03 de diciembre de 2024
Asignado a | Prioridades | Nivel de prioridad | Progreso | Estatus del progreso | Problemas y comentarios
Diego Saavedra | Inicio programacion de la IA | Alto | Iniciado | En progreso