## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Asignado | Estado | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Planificación Inicial
Creacion del GitHub. | Grupal | En progreso | bar: Fase 1 S1
Squad y responsabilidades | Grupal | Terminado | bar: Fase 1 S2
Actividades individuales - Grupales | Grupal | Terminado | bar: Fase 1 S3
Analisis del Caso. | Matias Pizarro | Terminado | bar: Fase 1 S3
Entrega de informe Fase1 - Presentacion. | Grupal | Terminado | bar: Fase 1 S4
Análisis y Diseño
User Story Mapping | Diego Saavedra | Terminado | bar: Fase 2 S5
Mapa Mental | Matias Pizarro | Terminado | bar: Fase 2 S5
Actividades individuales - Grupales | Grupal | Terminado | bar: Fase 2 S6
Mapa de Actores | Matias Pizarro | Terminado | bar: Fase 2 S7
Visión del Proyecto + 4 pilares | Grupal | Terminado | bar: Fase 2 S8
Épicas | Grupal | Terminado | bar: Fase 2 S8
Historias de Usuario (con criterios de aceptación y estimación) | Grupal | Terminado | bar: Fase 2 S9
Impact Mapping | Grupal | Terminado | bar: Fase 2 S10
Construcción
Product Backlog Priorizado | Felipe canto | En progreso | bar: Fase 2 S11
Sprint Planning | Felipe canto | En progreso | bar: Fase 2 S12
Sprint backlog | Matias Pizarro | En progreso | bar: Fase 2 S13
Scrumboard | Matias Pizarro | En progreso | bar: Fase 2 S14
Burdown Chart | Grupal | En progreso | bar: Fase 2 S15
Daily Meeting | Grupal | En progreso | bar: Fase 2 S15
Implementación y Cierre
Registro de impedimentos - Impediment log | Diego Saavedra | Abierto | bar: Fase 3 S16
Release | Diego Saavedra | Abierto | bar: Fase 3 S17
Review | Felipe canto | Abierto | bar: Fase 3 S18
Retrospective | Matias Pizarro | Abierto | bar: Fase 3 S18

## Assignees and Status
Assignees | Status
Matias Pizarro | Abierto
Felipe canto | En progreso
Diego Saavedra | Cerrado
Grupal | Terminado